## CronogramaI4_Inicial
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
							SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T0	1	Reuniones y actas	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space para tenter luz (F1)		X			R2	R2	R2
T1	2	Mejorar Space para mejorar descripción (F3)		X				R2	R2	R2
T1	3	Modificar inspect acorde a la iluminación (F4)		X					R2	R2
T2	1	Eliminar back, next, left,right (F2)			X		R3	R3
T2	2	Modificar direcciones añadir up down			X							R3	R3
T3	1	Modificar cualidades de objetos (utilidades)(F5)	X			X
T3	2	Modificar el resto de funciones para adaptarse a los cambios de objetos (F9)	X			X
T3	1	Coordinar funciones de comandos para adaptarse a los nuevos objetos (F6)		X							R2	R2
T3	2	Crear comandos para las utilidades de los objetos(F7)			X							R3	R3
T3	3	Nuevo comando para abrir un link (F8)			X		R3	R3
T4	1	10 Espacios 20 Objetos (F10)		X								R2	R2	R2
T4	2	Crear una documentación de usuario (F11)				X						0		R4	R4	R4
T5	1	Implementar GameManagment (F12)		X								R2	R2	R2	R2
T5	2	Pruebas GameManagement				X						R4	R4	R4
T6	3	Crear comandos para guardar y cargar partidas (F13)			X					R3	R3
T7	1	Crear un modulo dialogo (F14)				X						R4	R4	R4
T7	2	Pruebas Dialogo				X						R4	R4
T8	1	Crear un modulo reglas del juego (F15)	X		X			R1	R1	R1
T8	2	Pruebas Rules	X						R1	R1	R1
T8	3	Modificar Graphic engine para adaptarnos			X							R3	R3	R3
T9	1	GameManagment para cargar el juego				X						R4	R4
T10	1	Pruebas Link Actualizar	X									R1	R1
T10	1	Pruebas Enemy Actualizar	X									R1	R1
T10	2	Pruebas Player Actualizar		X								R4	R4
T10	3	Pruebas Object Actualizar	X									R1	R1
T10	4	Pruebas Game Actualizar				X						R4	R4
T10	5	Pruebas Game Reader Actualizar				X						R4	R4
T10	6	Pruebas Game loop Actualizar		X								R2	R2
T10	7	Pruebas Command Actualizar			X							R3	R3
T11	1	Crear las funcionalidades para los distintos personajes	X		X
T12	1	script de compilación de prubas ( _test) Actualizacion	X			X
T12	2	Pruebas de integración	X	X
T13	2	Makefile	X	X	X	X
T14	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T15	1	Documentación Doxygen	X
T16	1	Revisión general	X	X	X	X
T17	1	Entrega			X

## CronogramaI4_2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
							SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T0	1	Reuniones y actas	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space para tenter luz (F1)		X			R2	R2	R2
T1	2	Mejorar Space para mejorar descripción (F3)		X				R2	R2	R2
T1	3	Modificar inspect acorde a la iluminación (F4)		X					R2	R2
T2	1	Eliminar back, next, left,right (F2)			X		R3	R3
T2	2	Modificar direcciones añadir up down			X							R3	R3
T3	1	Modificar cualidades de objetos (utilidades)(F5)	X			X				R2	R2	R2
T3	2	Modificar el resto de funciones para adaptarse a los cambios de objetos (F9)	X			X				R2	R2	R2
T3	1	Coordinar funciones de comandos para adaptarse a los nuevos objetos (F6)		X							R2	R2
T3	2	Crear comandos para las utilidades de los objetos(F7)			X							R3	R3
T3	3	Nuevo comando para abrir un link (F8)			X		R3	R3
T4	1	10 Espacios 20 Objetos (F10)		X								R2	R2	R2
T4	2	Crear una documentación de usuario (F11)				X						R4	R4	R4
T5	1	Implementar GameManagment (F12)		X								R2	R2	R2	R2
T5	2	Pruebas GameManagement				X						R4	R4	R4
T6	3	Crear comandos para guardar y cargar partidas (F13)			X					R3	R3
T7	1	Crear un modulo dialogo (F14)				X						R4	R4	R4
T7	2	Pruebas Dialogo				X						R4	R4
T8	1	Crear un modulo reglas del juego (F15)	X		X			R1	R1	R1
T8	2	Pruebas Rules	X						R1	R1	R1
T8	3	Modificar Graphic engine para adaptarnos			X							R3	R3	R3
T9	1	GameManagment para cargar el juego				X						R4	R4
T10	1	Pruebas Link Actualizar	X									R1	R1
T10	1	Pruebas Enemy Actualizar	X									R1	R1
T10	2	Pruebas Player Actualizar		X								R4	R4
T10	3	Pruebas Object Actualizar	X									R1	R1
T10	4	Pruebas Game Actualizar				X						R4	R4
T10	5	Pruebas Game Reader Actualizar				X						R4	R4
T10	6	Pruebas Game loop Actualizar		X								R2	R2
T10	7	Pruebas Command Actualizar			X							R3	R3
T11	1	Crear las funcionalidades para los distintos personajes	X			X
T12	1	script de compilación de prubas ( _test) Actualizacion	X			X
T12	2	Pruebas de integración	X	X
T13	2	Makefile	X	X	X	X
T14	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T15	1	Documentación Doxygen	X
T16	1	Revisión general	X	X	X	X
T17	1	Entrega			X

## Cronograma4_3
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
							SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T0	1	Reuniones y actas	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space para tenter luz (F1)		X			R2	R2	R2
T1	2	Mejorar Space para mejorar descripción (F3)		X				R2	R2	R2
T1	3	Modificar inspect acorde a la iluminación (F4)		X					R2	R2
T2	1	Eliminar back, next, left,right (F2)			X		R3	R3
T2	2	Modificar direcciones añadir up down			X							R3	R3
T3	1	Modificar cualidades de objetos (utilidades)(F5)	X			X				R2	R2	R2
T3	2	Modificar el resto de funciones para adaptarse a los cambios de objetos (F9)	X			X				R2	R2	R2
T3	1	Coordinar funciones de comandos para adaptarse a los nuevos objetos (F6)		X							R2	R2
T3	2	Crear comandos para las utilidades de los objetos(F7)			X							R3	R3
T3	3	Nuevo comando para abrir un link (F8)			X		R3	R3
T4	1	10 Espacios 20 Objetos (F10)		X								R2	R2	R2
T4	2	Crear una documentación de usuario (F11)				X						R4	R4	R4
T5	1	Implementar GameManagment (F12)		X								R2	R2	R2	R2
T5	2	Pruebas GameManagement				X						R4	R4	R4
T6	3	Crear comandos para guardar y cargar partidas (F13)			X					R3	R3
T7	1	Crear un modulo dialogo (F14)				X						R4	R4	R4
T7	2	Pruebas Dialogo				X						R4	R4
T8	1	Crear un modulo reglas del juego (F15)	X		X			R1	R1	R1
T8	2	Pruebas Rules	X						R1	R1	R1
T8	3	Modificar Graphic engine para adaptarnos			X							R3	R3	R3
T9	1	GameManagment para cargar el juego				X						R4	R4
T10	1	Pruebas Link Actualizar	X									R1	R1
T10	1	Pruebas Enemy Actualizar	X									R1	R1
T10	2	Pruebas Player Actualizar		X								R4	R4
T10	3	Pruebas Object Actualizar	X									R1	R1
T10	4	Pruebas Game Actualizar				X						R4	R4
T10	5	Pruebas Game Reader Actualizar				X						R4	R4
T10	6	Pruebas Game loop Actualizar		X								R2	R2
T10	7	Pruebas Command Actualizar			X							R3	R3
T11	1	Crear las funcionalidades para los distintos personajes	X			X
T11	2	Crear las descripciones gáficas de los personajes
T12	1	Desarrollo de la Aventura	X	X	X	X
T13	1	Desarrollo de las Rules para Inundación		X
T13	2	Desarrollo del resto de Rules			X
T13	3	Desarrollo de las Rules para Save space y spawn ground		X
T14	1	script de compilación de prubas ( _test) Actualizacion	X			X
T14	2	Pruebas de integración	X	X
T15	2	Makefile	X	X	X	X
T16	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T17	1	Documentación Doxygen	X
T18	1	Revisión general	X	X	X	X
T19	1	Entrega			X

## Cronograma4_FINAL
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
							SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T0	1	Reuniones y actas	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space para tenter luz (F1)		X			R2	R2	R2
T1	2	Mejorar Space para mejorar descripción (F3)		X				R2	R2	R2
T1	3	Modificar inspect acorde a la iluminación (F4)		X					R2	R2
T2	1	Eliminar back, next, left,right (F2)			X		R3	R3
T2	2	Modificar direcciones añadir up down			X							R3	R3
T3	1	Modificar cualidades de objetos (utilidades)(F5)	X			X
T3	2	Modificar el resto de funciones para adaptarse a los cambios de objetos (F9)	X			X
T3	1	Coordinar funciones de comandos para adaptarse a los nuevos objetos (F6)		X							R2	R2
T3	2	Crear comandos para las utilidades de los objetos(F7)			X							R3	R3
T3	3	Nuevo comando para abrir un link (F8)			X		R3	R3
T4	1	10 Espacios 20 Objetos (F10)		X								R2	R2	R2
T4	2	Crear una documentación de usuario (F11)				X						R4	R4	R4
T5	1	Implementar GameManagment (F12)		X								R2	R2	R2	R2
T5	2	Pruebas GameManagement				X						R4	R4	R4
T6	3	Crear comandos para guardar y cargar partidas (F13)			X					R3	R3
T7	1	Crear un modulo dialogo (F14)				X						R4	R4	R4
T7	2	Pruebas Dialogo				X						R4	R4
T8	1	Crear un modulo reglas del juego (F15)	X		X			R1	R1	R1
T8	2	Pruebas Rules	X						R1	R1	R1
T8	3	Modificar Graphic engine para adaptarnos			X							R3	R3	R3
T9	1	GameManagment para cargar el juego				X						R4	R4
T10	1	Pruebas Link Actualizar	X									R1	R1
T10	1	Pruebas Enemy Actualizar	X									R1	R1
T10	2	Pruebas Player Actualizar		X								R4	R4
T10	3	Pruebas Object Actualizar	X									R1	R1
T10	4	Pruebas Game Actualizar				X						R4	R4	R4	R4	R4
T10	5	Pruebas Game Reader Actualizar				X						R4	R4
T10	6	Pruebas Game loop Actualizar		X								R2	R2
T10	7	Pruebas Command Actualizar			X							R3	R3
T11	1	Crear las funcionalidades para los distintos personajes	X			X
T12	1	Desarrollo de la Aventura	X	X	X	X
T13	1	Desarrollo de las Rules para Inundación		X
T13	2	Desarrollo del resto de Rules			X
T13	3	Desarrollo de las Rules para Save space y spawn ground		X
T14	1	script de compilación de prubas ( _test) Actualizacion	X			X
T14	2	Pruebas de integración	X	X
T15	2	Makefile	X	X	X	X
T16	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T17	1	Documentación Doxygen	X
T18	1	Revisión general	X	X	X	X
T19	1	Entrega			X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Diego Rodríguez Ortiz
R2	Alejandro García Hernando
R3	David Brenchley Uriol
R4	Javier San Andrés de Pedro